## Hoja1
CRONOGRAMA DE CORRECCIÓN
SIMULADOR PARA LOS CERTIFICADOS
Item | Descripción / Fase | Duración (Días) | Comienzo | Fin | % Avance
| Docente |  |  |  | 0%
1 | Solo tiene que ver su curso y acceder a ese examen simulador | 0.3 | 24/04/2020 (10 am 1pm)
2 | La imagen de ese curso tiene que tener el tamaño de 4 imágenes juntas ( 2 filas, 2 columnas) | 0.2
3 | Módulo gestionar curso para el profesor(solo mostrar un módulo en donde pueda editar el profesor sus cursos, prueba y pregunnta) | 1 | 24/04/2020 (4pm - 6pm) | 25/04/2020 (10 am - 1pm, 4pm a 9pm)
4 | Reporte gráfico para el docente, admin: determinar el número de alumnos que han: 1. Dado el examen del simulador. 2. Aprobado el examen simulador. 3. Desaprobado el examen simulador. | 1.5 | 26/04/2020 (10am - 1pm, 4pm - 8pm)
5 | Reporte gráfico para el admin: 1. Determinar el número de profesores que acceden al sistema(inician sesión) 2. Cuantas veces dio él examen de cada curso un profesor determinado. | 1
6 | Crear log(bitacora) para saber que es lo que esta modificando el profesor | 1 | 2020-04-18 |  | 0%
|  | 5 | 2020-04-17 | 2020-05-20 | 0%